МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРИКАЗ

31.03.2011 				                    	           	№ 202

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении Сетевого графика

реализации ПНПО в 2011 году

С целью организации исполнения приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.03.2011  № 1363 «Об утверждении Сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2011 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить Сетевой график реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Ростовской области в 2011 году согласно приложению.

- Отделу общего образования и воспитательной работы (Атаманчук Е.А.) довести настоящий приказ до сведения подведомственных областных образовательных учреждений и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, и разместить на сайте минобразования Ростовской области.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Мазаеву М.А.

Министр                                                                      И.А. Гуськов

Приказ подготовлен отделом общего образования и

воспитательной работы,  начальник Атаманчук Е.А.

Приложение

к приказу минобразования области

от 31.03.2011  № 202

СЕТЕВОЙ ГРАФИК

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ»

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011 ГОДУ

| № п/п | Мероприятие | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» |  |  |  |  |  |
| Поднаправление «Достижение современного качества образования» |  |  |  |  |  |
| 1. | Поощрение лучших учителей |  |  |  |  |
| 1.1. | Корректировка нормативной базы регионального уровня по мероприятию «Поощрение лучших учителей» | Балина Л.В. Мазаева М.А. Атаманчук Е.А. | Проекты документов и нормативные акты регинального уровня | 10.01.2011 | 07.04.2011 |
| 1.2. | Заключение соглашения между Минобрнауки России и Ростовской областью о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Ростовской области на выплату денежного поощрения лучшим учителям | Мазаева М.А. Балина Л.В. Атаманчук Е.А. | Соглашение | В течение 40 дней после принятия соответствующих федеральных нормативных правовых актов | По истечении 40 дней после принятия соответствующих федеральных нормативных правовых актов |
| 1.3. | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс) | Мазаева М.А. Атаманчук Е.А. | Размещение информации на сайте минобразования области, письма в муниципальные образования | 25.02.2011 | 15.03.2011 |
| 1.4. | Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок | Мазаева М.А. Атаманчук Е.А. Маевский В.Ю. | Размещение информации на сайте минобразования области, письма в муниципальные образования | 25.02.2011 | 15.04.2011 |
| 1.5. | Проведение экспертизы представленных заявок | Мазаева М.А. Атаманчук Е.А. Маевский В.Ю. | Ранжированный список | 15.04.2011 | 30.04.2011 |
| 1.6. | Подведение итогов конкурса, формирование списков учителей-победителей конкурса | Мазаева М.А., Атаманчук Е.А. | Протокол заседания конкурсной комиссии | 04.05.2011 | 13.05.2011 |
| 1.7. | Направление списков учителей – победителей конкурса в Минобрнауки России | Мазаева М.А., Атаманчук Е.А. | Списки лучших учителей | 13.05.2011 | 10.06.2011 |
| 1.8. | Проведение организационных мероприятий по получению поощрений учителями - победителями конкурса | Балина Л.В. Мазаева м.А. Атаманчук Е.А. | Платежные документы | 01.08.2011 | 05.10.2011 |
| 1.9. | Проведение организационных мероприятий по вручению почетных грамот Минобрнауки России учителям-победителям конкурса | Мазаева м.А. Атаманчук Е.А. Маевский В.Ю. | Информационные материалы | 26.09.2011 | 05.10.2011 |
| 1.10 | Подготовка и представление в Минобрнауки России отчетов о расходовании средств федерального бюджета и средств софинансирования на выплату денежных поощрений учителям-победителям ПНПО 2011 года | Балина Л.В. Жильцова М.А. | Отчет Ростовской области | 06.10.2011 | 20.11.2011 |
| Поднаправление «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования» |  |  |  |  |  |
| 2. | Государственная поддержка талантливой молодежи |  |  |  |  |
| 2.1. | Сбор и анализ информации о талантливой молодежи, отбор кандидатов от области на присуждение премии | Мазаева М.А. Костомарова Л.В. | Список кандидатов | 10.01.2011 | 15.10.2011 |
| 2.2. | Проведение торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премии | Мазаева М.А., Костомарова Л.В. Атаманчук Е.А. Маевский В.Ю. | Информационные материалы | 01.11.2011 | 31.12.2011 |
| 2.3. | Подготовка и утверждение перечня областных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи в 2012 году | Мазаева М.А. Костомарова Л.В. | Утвержденный заместителем Губернатора области перечень | 01.10.2011 | 15.12.2011 |
| 2.4. | Участие в совещании с представителями субъектов Российской Федерации, организаторами международных и всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Мазаева М.А. Костомарова Л.В. | Материалы совещания | 01.11.2011 | 16.12.2011 |
| 3. | Развитие дистанционного образования детей-инвалидов |  |  |  |  |
| 3.1. | Корректировка региональной нормативной базы по мероприятию «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» | Балина Л.В. Мазаева М.А. | Проекты документов и нормативные правовые акты регионального уровня | 01.01.2011 | 01.03.2011 |
| 3.2. | Заключение соглашений с Минобрнауки России о предоставлении в 2011 году финансовой помощи бюджету Ростовской области в виде субсидий на организацию дистанционного образования детей-инвалидов | Мазаева М.А. Балина Л.В. Атаманчук Е.А. Серов П.Н. | Соглашение | В течение 40 дней с момента государственной регистрации приказа Минобрнауки России, утверждающего форму соглашения | По истечении 40 дней с момента государственной регистрации приказа Минобрнауки России, утверждающего форму соглашения |
| 3.3. | Получение финансовой помощи бюджету Ростовской области в виде субсидий на организацию дистанционного образования детей-инвалидов | Балина М.А. Жильцова М.А. | Документы, свидетельствующие о направлении субсидии в Ростовскую область | В течение 10 дней после заключения соглашения с субъектом Российской Федерации | В течение 10 дней после заключения соглашения с субъектом Российской Федерации |
| 3.4. | Подготовка и представление отчетов о выполнении обязательств по организации дистанционного образования детей-инвалидов | Балина М.А. Мазаева М.А. | Отчеты Ростовской области | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | 15.01.2012 |
| 4. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |  |  |  |  |
| 4.1. | Корректировка региональной нормативной базы по мероприятию «Денежное вознаграждение за классное руководство» | Балина Л.В. | Проекты документов и нормативные акты регионального уровня | 10.01.2011 | 01.03.2011 |
| 4.2. | Заключение соглашений между Минобрнауки России и Ростовской областью о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на выплату денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений области и муниципальных образовательных учреждений | Мазаева М.А. Балина Л.В. Атаманчук Е.А. | Соглашение | В течение 40 дней с момента государственной регистрации приказа Минобрнауки России, утверждающего форму соглашения | По истечении 40 дней с момента государственной регистрации приказа Минобрнауки России, утверждающего форму соглашения |
| 4.3. | Получение субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений области и муниципальных образовательных учреждений | Балина М.А. Жильцова М.А. | Документы, свидетельствующие о направлении субсидии в Ростовскую область | После заключения соглашения | 15.12.2011 |
| 4.4. | Подготовка и представление отчетов в Минобрнауки России о расходовании средств из федерального бюджета бюджету Ростовской области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений области и муниципальных образовательных учреждений | Балина Л.В. Мальцева С.В. | Отчеты Ростовской области | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | 12.01.2012 |
| 4.5. | Подготовка и представление отчетов в Минобрнауки России о достижении значений показателей эффективности использования субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам государственных образовательных учреждений области и муниципальных образовательных учреждений | Балина Л.В. Мальцева С.В. | Отчеты Ростовской области | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | 12.01.2012 |