МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

25.03.2011					                                              № 198

г. Ростов–на–Дону

О проведении мероприятий по поощрению

лучших учителей в рамках ПНПО в 2011  году

В целях реализации мероприятия «Поощрение лучших учителей» в рамках приоритетного национального проекта «Образование» в 2011 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить этапы подготовки и реализации конкурсного отбора лучших учителей на денежное поощрение, определить сроки и назначить ответственных исполнителей согласно приложению.

2. Начальнику отдела общего образования и воспитательной работы Атаманчук Е.А. обеспечить мониторинг этапов реализации мероприятий до 31.12.2011.

3. Контроль исполнения п.п. 1-7, 10-12 приложения к приказу и п.2 настоящего приказа возложить на заместителя министра Мазаеву М.А.

4. Контроль исполнения п.п. 8, 9 приложения к приказу возложить на заместителя министра Балину Л.В.

Министр                                                                          И.А.Гуськов

Приказ подготовлен отделом общего образования

и воспитательной работы, начальник Атаманчук Е.А.

Приложение

к приказу минобразования области

от  25.03.2011 № 198

Этапы подготовки и реализации конкурсного отбора лучших учителей на денежное поощрение в 2011 году

| № п/п | Наименование мероприятия | сроки | ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Корректировка региональной нормативной базы, регламентирующей условия проведения конкурса лучших учителей области (далее – конкурс) в 2011 году | до 07.04.2011 | Атаманчук Е.А., Хлебунова С.Ф. |
|  | Информирование учительской общественности области об условиях проведения конкурса в 2011 году | до 15.03.2011 | Атаманчук Е.А., Хлебунова С.Ф. |
|  | Проведение конкурса: проведение отбора лучших учителей на муниципальном уровне; прием и экспертиза конкурсных материалов на областном уровне; формирование рейтинга участников конкурса | с 28.03.2011 по 08.04.2011 с 11.04.2011 по 30.04.2011 с 04.05.2011 по 13.05.2011 | Хлебунова С.Ф., Атаманчук Е.А. |
|  | Представление списка учителей – победителей конкурса на рассмотрение рабочей группе Администрации области по реализации приоритетного национального проекта «Образование» | до 13.05.2011 | Атаманчук Е.А. |
|  | Заключение соглашения с Минобрнауки России о предоставлении субсидии из федерального бюджета на выплату поощрения лучшим учителям | в течение 40 дней после принятия соответствующих нормативных правовых актов | Атаманчук Е.А. |
|  | Направление списка учителей – победителей конкурса в Минобрнауки России | до 10.06.2011 | Атаманчук Е.А. |
|  | Обеспечение сбора данных, необходимых для перечисления поощрения учителям – победителям конкурса на их банковские счета | до 01.08.2011 | Атаманчук Е.А. |
|  | Перечисление поощрения учителям – победителям конкурса на их банковские счета | до 05.10.2011 | Жильцова М.А. |
|  | Подготовка и представление финансовых отчетов об использовании субсидии | до 20.11.2011 | Жильцова М.А. |
|  | Проведение организационных мероприятий по награждению учителей – победителей конкурса почетными грамотами Минобрнауки России | до 05.10.2011 | Атаманчук Е.А. |
|  | Анализ результатов конкурса, подготовка отчетов | до15.12.2011 | Хлебунова С.Ф., Атаманчук Е.А. |
|  | Создание банка данных об инновационном опыте работы лучших учителей области и формах его трансляции | до 10.12.2011 | Хлебунова С.Ф., Атаманчук Е.А. |